## Hoja1
ANALISIS DE COMPROMISOS GOBIERNO DE CHILE - ADI ALTO BIOBIO 2014-2018
Documento firmado entre intendente regional y dirigentes de alto biobio ADI abril de 2015
Fecha de analisis: diciembre de 2017
N° | LINEA DE DESARROLLO | SERVICIOS PUBLICOS RELACIONADOS | N° | ACCIONES COMPROMETIDAS | ESTADO (Cumplido, en proceso, en deuda) | observaciones FINALES
1 | Territorio autonomia y participacion | Seremi de Desarrollo social, gobernacion provincial, intendencia regional, Conadi, Municipalidad | 1 | Reconomiento legal y juridico del concepto de "territorio indigena" dentro de la legislacion chilena | en deuda | RECONOCIMIENTO JURIDICO DEL TERRITORIO - Gestion municipal para Estudio antropologico e historico de lo Pewenche - Gestion Municipal para reconocimiento de pueblo pewenche
|  |  | 2 | Reconomiento legal y juridico del concepto de "Identidad Territorial" dentro de la legislacion chilena (incluida la identidad Pewenche) | en deuda
|  |  | 3 | Reconomiento legal y juridico del concepto del "territorio ancestral indigena" de cada comunidad en el territorio pewenche | en deuda
|  |  | 4 | Reconomiento legal y juridico de las autoridades ancestrales tradicionales de las comunidades pewenche del alto biobio, validando su representacion | en deuda
|  |  | 5 | Formalizacion del directorio ADI con patrimonio propio y personalidad juridica que le permita gestionar recursos | en deuda | Juridicamente no es posible
|  |  | 6 | Desarrollo de un programa de acompañamiento al directorio ADI para el fortalecimiento de su gestion y manejo de los recursos invertidos en el territorio en el marco de este acuerdo | en deuda | el apoyo de conadi parcial y solo en recursos al municipio quien si ha ejecutado acciones
|  |  | 7 | Aporte anual de $25 millones desde CONADI para gestion territorial y administrativa del adi, interinamente desde municipalidad mientras directorio ADI se formaliza | cumplido | el aporte es anual actualmente es solo de 10 millones
|  |  | 8 | Estudio para transferencia directa de aporte de CONADI a directorio ADI operando en 2016 | en deuda
|  |  | 9 | Planificacion conjunta del presupuesto municipal 2015 para gestion adi con supervision de directorio ADI | en deuda | No ingresaron recursos
|  |  | 10 | implementacion de un programa de capacitacion sobre lineas y oportunidades de financiamiento postulables desde las comunidades | en deuda
|  |  | 11 | Emprender acciones concretas para proteger el territorio pewenche de intervencion empresas que exploten recursos naturales tales como aguas de rios, esteros, termales lagunas y minerales. | en proceso | solo ordenanza ambiental local como mecanismo legal local vinculante y demandas judiciales Son acciones locales
|  |  | 12 | Revision de irregularidades en el proceso de instalacion de proyectos hidroelectricos del territorio en especial el derecho a consulta | en proceso | demandas territoriales
|  |  | 13 | Programa especial de intervencion en comunidades relocalizadas con participacion del directorio ADI | en deuda
|  |  | 14 | Regularizacion y restitucion de derechos de agua en veranadas, fuentes termales y minerales en especial derechos en manos de terceros privados fuera del territorio | en deuda
|  |  | 15 | Establecimiento de un procedimiento que respete el convenio 169 en materia de inscripcion de aguas | en deuda
|  |  | 16 | Creacion de un protocolo de consulta al directorio ADI ante la construccion de obras publicas dentro del territorio Pehuenche | cumplido | Se elaboro una ordenanza de consulta y participacion
|  |  | 17 | Elaboracion de informe que determine el territorio de las 12 comunidades pewenche del ADI incluido catastro de sus aguas | en proceso | La municipalidad ha trabajad con la Unidad Juridica en este Catastro
|  |  | 18 | Actualizacion de listado de organizaciones con personalidad juridica y personas indigenas segun ley indigena | en deuda
|  |  | 19 | Oficina Conadi de Ralco aumentado en 1 funcionario y disposicion de vehiculo desde 2016 | en deuda
|  |  | 20 | Creacion de un mecanismo de consulta ante modificaciones de legislacion nacional como el codigo de aguas y codigo minero y otros que influyan en el territorio pehuenche ADI | en deuda
|  |  | 21 | Puesta en marcha de ministerio de asuntos indigenas el cual promovera la participacion del territorio pewenche en el ejercicio de sus derechos | en deuda | consultas hechas pero ministerio aun en proceso
2 | Tierras | CONADI, Municipalidad | 22 | Recuperacion de tierras a traves de compra de Fundo Queuco, Fundo Los Guindos, Veranadas de Callaqui, Fundo Los Chenques y fundo Rañilhueno y demandas de tierra de comunidad Kiñe Lechekoyan de Trapa Trapa | en proceso | Insuficiente
3 | Aguas | Direccion general de Aguas, direccion de obrsa hidraulicas, Conadi | 23 | Proyecto de sistema de alerta por crecidas de la cuenca del biobio | en deuda
|  |  | 24 | Actualizacion desde la DGA de listado de derechos de aprovechamiento de aguas del territorio | en proceso | ya estaba en registros de la DGA
|  |  | 25 | Estudio CONADI - DGA para resguardo de fuentes de agua comunitaria | en deuda | establecido en plan riego CNR
|  |  | 26 | Estudio preliminar de la Direccion de obras hidraulicas para diagnosticar comunidades de cauñicu, malla malla, trapa trapa, butalelbun y relko lepoy y determinacion de acciones de aprovechamiento comunitario de aguas | en deuda | DOH en formulacion de propuestas en algunas comunidades
|  |  | 27 | Diseño y ejecucion de proyecto de amplicacion de red de agua potable rural de Ralco hacia la comunidad de Callaqui | cumplido
4 | Vialidad | MOP, direccion de vialidad, DOM municipalidad | 28 | ejecucion de contrato global de mantencion de caminos de toda la red publica de la comuna | cumplido
|  |  | 29 | Ejecucion de plan especial de mantencion de caminos en sectores de Ralco, callaqui, Cauñicu y Trapa Trapa | cumplido
|  |  | 30 | Mejoramiento de camino Chenqueco - laguna la mula | en deuda
|  |  | 31 | Aplicacion de 10 km de matapolvo en comunidades definidas por directorio ADI | en proceso
|  |  | 32 | Estudios y obras para habilitacion de ruta Ralco - Lonquimay | en proceso | estudio de ingenieria sin reesultados conocidos
|  |  | 33 | Estudio y puesta en marcha de pavimentacion de ruta Pangue - Palmucho | en proceso | estudio en proceso
|  |  | 34 | Gestion para implementacion de pavimientacion en sectores semiurbanos del valle del queuco y biobio | en deuda | solo en ralco se ha concretado
|  |  | 35 | Gestion para puente vehicular en Rio Trapa trapa, comunidad de trapa trapa | en deuda
|  |  | 36 | Implementacion de puente mecano sobre rio lomin El Barco - Guayali | cumplido | se agregan puente chichintahue y otros
|  |  | 37 | Instalacion de señaletica de puentes en ambos valles | en deuda
5 | Transporte | Seremi de transporte | 38 | Implementacion de 2 buses nuevos para recorridos en ambos valles de la comuna | cumplido
|  |  | 39 | implementacion de señal de celular en comunidades de Pitril, el avellano, Palmucho, Butalelbun,trapa trapa y malla malla | en deuda
|  |  | 40 | implementacion de paraderos refugio en ambos valles y callaqui | en deuda
|  |  | 41 | implementacion de baños y sala de espera para buses en Ralco | en deuda
6 | Capacitacion y Empleo | SENCE, Conadi, municipalidad omil, Sernam | 42 | 240 cupos de capacitacion al ADI desde SENCE entre 2015 - 2018 en temas relacionados con Cultura Mapuche Pewenche, construccion, artesania y agroecologia | en deuda | mas capaz en diversos temas (ralco, cauñicu, malla malla), cursos sence world vision (guayali, el barco y malla)
|  |  | 43 | Implementacion de programa Mas Capaz en alto biobio para 275 personas en temas de Turismo, gasfiteria y albañileria | en deuda | falta cumplir cobertura
|  |  | 44 | Programa de capacitacion de funcionarios SENCE en cultura pehuenche desde CONADI | en deuda
|  |  | 45 | 400 cupos de empleo desde intendencia regional en el periodo 2014-2018 | en deuda | solo 93 cupos de 2014 a la fecha
7 | Mujer pehuenche | Sernam, Indap, prodemu, Conadi | 46 | Programa de apoyo y capacitacion a mujeres pewenche en produccion alimentaria (artesania, frutos del bosque y apicultura) SERNAM; INDAP y PRODEMU | en proceso
|  |  | 47 | construccion en Ralco de casa de acogida para la mujer victima de violencia coadministrada por SERNAM y Directorio ADI | en deuda | coadministrada con municipalidad
|  |  | 48 | Programa de apoyo a la mujer indigena urbana en fomento productivo y socio afetivo a cargo de CONADI | en deuda
8 | Vivienda | Minvu, Servio, Egis municipal | 49 | Levantamiento de necesidades 2015 para aplicacion de programa de fondo solidario de vivienda y proteccion del patrimonio familiar | cumplido
|  |  | 50 | Se establecera un diseño de vivienda pertinente culturalmente al territorio pewenche reconocido como vivienda social | cumplido
|  |  | 51 | Diposicion de al menos 150 subsidios para la construccion en sitio propio entre 2015 a 2018 | cumplido
|  |  | 52 | Comites de vivienda organizados tendran prioridad para la implementacion de proyectos de vivienda | cumplido
|  |  | 53 | Implementacion de fondo solidario de eleccion de vivienda especial para area de desarrollo indigena con subsidios maximos de 550 en sitio propio y 620 en nuevos terrenos | cumplido
|  |  | 54 | se incrementara montos de subsidio para familias numerosas y personas con discapacidad | cumplido
|  |  | 55 | Construccion de paseos peatonales Amulen y Eputrabkintun en Ralco el 2015 | cumplido
9 | Energia | Seremi de energia, municipalidad | 56 | Implementacion de ley de equidad tarifaria que reducira tarifa electrica en comunas de generacion de energia | cumplido
|  |  | 57 | Desarrollo de ley de asociatividad para consulta a comunidades ante la intencion de nuevos proyectos de energia | en deuda
|  |  | 58 | Programa para implementacion de generacion de ingresos a partir de proyectos de hidrogeneracion en el territorio | en deuda
|  |  | 59 | Plan de electrificacion para 500 familias que no tienen acceso a energia electrica en ADI Implementacion de 120 soluciones fotovoltaicas en vivienas aisladas del ADI y proyecto de extension de red para el resto de las familias | en proceso | recientemente este mes se aprobaron recursos sin ejecutar
|  |  | 60 | Programa de energizacion de infraestructura publica en comunidades (sedes sociales, escuelas, postas entre otras) | en proceso
10 | Educación | Seremi de Educacion, DAEM Alto Biobio | 61 | Construccion de espacio comunitario pewenche con administracion de directorio ADI y recursos para mantencion | en deuda | Proyecto Ruka podria cumplir objetivo
|  |  | 62 | Implementacion de escuela y jardin infantil en comunidad de Malla Malla | en deuda
|  |  | 63 | implementacion y mejoramiento de viviendas de profesores en escuela de Quepuca Ralco | en deuda
|  |  | 64 | Implementacion de escuela-internado en comunidad Aukinwallmapu de Quepuca Ralco | en deuda
|  |  | 65 | Implementacion de jardines infantiles en comunidades de Butalelbun, Malla Malla, Cauñicu y Quepuca Ralco y guayali de acuerdo a modelo implementado en comunidad de Trapa Trapa a traves de programa PMI y ONG desafio levantemos chile | en deuda
|  |  | 66 | Construccion de nuevo internado para estudiantes de Alto Biobio en Los angeles | en deuda
|  |  | 67 | implementacion de programa de recuperacion de la lengua chedungun en base a experiencia en la comuna de Galvarino | en deuda
|  |  | 68 | implementacion de acciones de traspaso a comunidades pewenche de la educacion cultural de personas pewenche | en deuda
|  |  | 69 | Elaboracion de planes y programas desde escuelas municipales con pertinencia cultural | en proceso
|  |  | 70 | Mision de intercambio a comuna de Cholchol para conocer modelo de educacion intercultural | en proceso
|  |  | 71 | Implementacion de becas para jovenes hablantes de chedungun en carreras de pedagogia en educacion | en deuda
|  |  | 72 | Programa de encuentros publicos para difusion de cultura pewenche en instituciones y comunidad regional y provincial | en deuda
|  |  | 73 | Mesa de trabajo DAEM programa EIB para mejorar alcances de implementacion del programa en comunidades | en deuda
|  |  | 74 | Mejoramiento de remuneraciones y ampliacion de horas para educadores tradicionales del territorio ADI | en deuda
|  |  | 75 | Evaluar el traspaso de escuelas particulares al sistema publico para mejor inversion en sus proyectos educativos | en proceso
|  |  | 76 | Implementacion de programa Conozca a su hijo de Junji para todas las comunidades del alto biobio | cumplido
|  |  | 77 | Implementacion de asistencia flexible considerando ausencia de alumnos por tiempo de veranadas | en deuda
|  |  | 78 | Mejoramiento de fiscalizacion de colegios particulares desde el ministerio de educacion | en deuda
11 | Salud | Servicio Salud Biobio, CESFAM Ralco, SAG, CONAF, Municipalidad y direccion de Salud | 79 | Aumento en la contratacion de profesionales en especialidades de atencion primaria (kinesiologo, psicologo, entre otros) | cumplido
|  |  | 80 | Mejoramiento de servicio de rondas medicas y atencion de nuevos servicios con pediatra y odontologo | cumplido
|  |  | 81 | Se establecera un medico general de zona para cada valle con residencia en las comunidades | cumplido
|  |  | 82 | Programa de traslado de pacientes en dialisis desde Ralco a Los angeles | cumplido | operando con apoyo municipal
|  |  | 83 | Implementacion de centro de atencion SENDA para personas con problemas de alcoholismo y drogadiccion en Sant Barbara para atencion de poblacion de Alto Biobio | en proceso | solo se implemento estudio
|  |  | 84 | Programa PESPI mejorara implementacion de atencion de machi lawentuchebe en la comuna | en proceso | solo atenciones no permanentes
|  |  | 85 | Implementacion de programa de control de hidiatidosis en las comunidades | en deuda | a cargo de sag
|  |  | 86 | Programa de recuperacion y conservacion de espacios sagrados de medicina indigena existentes en Alto Biobio | en deuda
|  |  | 87 | remodelacion de posta de salud de Trapa Trapa | en deuda
|  |  | 88 | renovacion de vehiculos de salud: 2 nuevas ambulancias y furgones de rondas todo terreno | cumplido | solo 1 ambulancia otra en carpeta
|  |  | 89 | Construccion de nuevo edificio del CESFAM Ralco | cumplido
|  |  | 90 | Programa de mantencion de equipamiento y dotacion de medicamientos en postas rurales | cumplido
|  |  | 91 | Evaluacion de instalacion de hospital en Ralco en base a condicion de zona de rezago | en deuda | no se ha establecido zona de rezago
|  |  | 92 | Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de actual casa de acogida administrada por el CESFAM en Ralco | en deuda | no se ha invertido
12 | Agricultura y bosques | CONAF, SAG, INDAP | 93 | Programa de capacitacion y contratacion de brigadistas contra incendios forestales CONAF | cumplido | capacitaciones anuales
|  |  | 94 | Programa de plantacion de especies multiproposito en comunidades | cumplido
|  |  | 95 | Instalacion de oficina de CONAF en Ralco para gestion local de este servicio | en deuda | se retiro a extensionista
|  |  | 96 | Revision de normativa aplicada a transito de ganado de veranadas pewenche | en deuda
|  |  | 97 | Implementacion de programa de apicultura para Zonificacion libre de enfermedad loque americana | en proceso
|  |  | 98 | Implementacion de eventos de ferias campesinas en Ralco | en deuda
|  |  | 99 | Implementacion de hasta 5 programas PDTI de apoyo a campesinos de las comunidades | cumplido
|  |  | 100 | Programa anual de entrega de forraje antes de cada invierno a ganaderos de las comunidades | cumplido
13 | Turismo | Sernatur, oficina de turismo municipal, CONAF | 101 | Programa de capacitaciones en temas Gastronomia, Chedungun, uso de tics y pasantias a experiencias de turismo indigena | en proceso | solo pasantia
|  |  | 102 | Programa de formalizacion de empresas de turismo local para registro de sernatur | cumplido
|  |  | 103 | proyecto de mejoramiento de camping en laguna La mula en coordinacion con CONAF | en deuda | solo diseño
|  |  | 104 | Proyecto para creacion del portal Web de difusion turistica de Alto Biobio | cumplido
|  |  | 105 | Programa de apoyo a la organizacion de eventos turisticos en la comuna | en deuda
|  |  | 106 | Programa de fortalecimiento de gestion de oficina de turismo municipal contratacion de un informador turistico y dotacion de material grafico de difusion | cumplido
|  |  | 107 | Aplicacion de estudio de patrimonio natural y cultural para uso turistico en el territorio | en proceso
|  |  | 108 | Aplicacion de campaña para mejoramiento de conciencia turistica local | en deuda
14 | Fomento Productico | Sercotec, conadi, Fosis | 109 | Programa Conadi para mejoramiento de infraestructur y equipamiento agricola y apicola en comunidades | en proceso
|  |  | 110 | Programa de facilitacion de participacion en ferias regionales con apoyo de SERCOTEC | cumplido | participacion en ferias pyme 2 años
|  |  | 111 | Programa de apoyo financiero FOSIS de emprendimientos en ADI Alto biobio | cumplido | YES en diversos temas
15 | Infraestructura comunitaria | Conadi, municipalidad | 112 | Construccion de sede comunitaria para funcionamiento de directorio ADI | en deuda
|  |  | 113 | Construccion de sistema de transmisicion para radio alto biobio con aporte de Conadi | en deuda
|  |  | 114 | Mejoramiento de sedes comunitaria de cada una de las 12 comunidades pewenche ADI | en proceso
16 | Cultura | CNCA, Municipalidad, Conadi, servicio de salud | 115 | Programa de apoyo en la proteccion de sitios patrimoniales de comunidades (nguillatun, cementerios, canchas de palin, entre otros) con apoyo CONADI | en deuda
|  |  | 116 | Talleres publicos de enseñanza de la lengua chedungun | en deuda
|  |  | 117 | Programa conadi de apoyo a ceremonias y ritos pewenche | en deuda
17 | Deporte | IND, Conadi, municipalidad | 118 | Programa de fomento del deporte ancestral y occidental en todas las comunidades | en deuda
|  |  | 119 | Proyecto de mejoramiento de estadio de villa ralco con la implementacion de pasto sintetico, camarines y graderias | cumplido
18 | Emergencia | ONEMI, municipalidad | 120 | Programa de capacitacion comunitaria de manejo frente a riesgos volcanicos y otros presentes en las comunidades | en proceso | solo plan de emergencia esta establecido pero no se ha aplicado
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ADI 2015-2018
|  |  |  | cumplido | 33 | 27.5%
|  |  |  | en proceso | 22 | 18.33%
|  |  |  | en deuda | 65 | 54.17%
|  |  |  | total | 120